## 手机
编号 | 模块 | 问题描述 | 附图 | 发现人
1 | 应用 | 应用图标需要修改，尺寸有问题 |  | 夏斐
2 | 应用 | 应用名称：AI Office |  | 夏斐
3 | 应用 | App总是出现异常崩溃或者卡死的问题，频繁出现 |  | 夏斐
4 | 首页 | 首页-头像显示不全 |  | 夏斐
5 | 首页 | 首页-选中搜索框后，左侧的头像变成了图标 |  | 夏斐
6 | 首页 | 最近列表重命名后，文档不见了 |  | 夏斐
7 | 设置 | 侧边栏，顶部被状态栏背景分割 |  | 夏斐
8 | 设置 | 模型供应商应该是下拉表，选择模型供应商后下面对应显示默认的URL |  | 夏斐
9 | 设置 | 模型名称为填写通过URL和API KEY获取到的模型列表 |  | 夏斐
10 | 设置 | 本地模型无法测试 |  | 夏斐
11 | 设置 | 清理缓存无法测试 |  | 夏斐
12 | 设置 | 关于页面，与需求不一致，问题和建议模块无法测试 |  | 夏斐
13 | Word | AI助手，输入内容发送后，UI显示存在问题，底部缺失 |  | 夏斐
14 | Word | 创建文档-使用AI生成，无法正常生成，崩溃并返回了列表 |  | 夏斐
15 | Word | word-标签页管理，当前打开的标签页数不是最近文档的数，当前打开的标签页指标签页管理模块点击打开文档按钮，同时打开的标签页 |  | 夏斐
16 | Word | word-标签页管理，最近管理列表没有显示文档数据 |  | 夏斐
17 | Word | word-字数统计的UI存在问题 |  | 夏斐
18 | Word | word-点击查找替换，App崩溃 |  | 夏斐
19 | Word | AI助手，文档QA，不要默认选中整个文档的状态 |  | 夏斐
20 | Word | AI助手，聊天，缺少输入框，无法测试对话 |  | 夏斐
21 | Word | 预览模式，点击手机预览没反应 |  | 夏斐
22 | Word | 编辑模式，底部的菜单栏与需求不一致，缺少适配手机，多了手机预览 |  | 夏斐
23 | Word | 编辑模式，插入图片，不是打开文件选择器，要支持拍照、本地 图片上传 |  | 夏斐
24 | Word | 编辑模式，当键盘弹出时，快捷功能栏要吸附在键盘上方 |  | 夏斐
25 | Word | 编辑模式，功能栏-字符，选中粗体，没有选中状态标识，再次点击无法取消粗体 |  | 夏斐
26 | Word | 编辑模式，功能栏-字符，选中斜体，没有选中状态标识，无法修改为斜体 |  | 夏斐
27 | Word | 编辑模式，功能栏-字符，选中下划线，没有选中状态标识，无法修改为下划线 |  | 夏斐
28 | Word | 编辑模式，功能栏-字符，选中删除线，没有选中状态标识，无法修改为删除线 |  | 夏斐
29 | Word | 编辑模式，功能栏-字符，修改字符颜色，无法修改输入的颜色，字符颜色选择窗口的样式按照UI的做 |  | 夏斐
30 | Word | AI翻译页面，生成框UI显示不全，无法正确显示翻译结果 |  | 夏斐
31 | Word | 文案续写页面，无法正确显示 |  | 夏斐
32 | Word | AI功能面板，UI存在问题，显示的弹窗窗口大小按照UI的做 |  | 夏斐
33 | Word | AI续写，目前不支持在光标处续写，只支持选中文本后续写 |  | 夏斐
34 | Word | 未选中文本长按需要显示粘贴的按钮，目前必须要选中文本才可以粘贴 |  | 夏斐
35 | Word | 文案扩写，不要填写扩写要求的页面 |  | 夏斐
36 | Word | 文案缩写，不要填写缩写要求的页面 |  | 夏斐
37 | Word | 文字提取，相册导入，打开的应该是相册，而不是文件选择器 |  | 夏斐
38 | Word | 拍照识别需要添加OCR模型，未测试 |  | 夏斐
39 | Word | 选中文本并在AI功能中点击AI版本后选中文本的菜单窗口会挡住AI排版的窗口 |  | 夏斐
40 | Word | AI版本页面，按钮被遮挡，无法测试生成结果 |  | 夏斐
41 | Word | AI图片需要添加图片生成模型，未测试 |  | 夏斐
42 | Word | 保存文件提示窗口，弹窗样式UI存在问题 |  | 夏斐
43 | Word | 点击功能后，功能栏的应该是AI功能，而不是AI助手 |  | 夏斐
44 | Word | 功能-常用-字号，显示的当前字号和展开的列表的字号不一致 |  | 夏斐
45 | Word | 插入表格缺少让选择行数和列数 |  | 夏斐
46 | Word | 插入形状页面，UI有问题 |  | 夏斐
47 | Word | 插入批注，点击没反应 |  | 夏斐
48 | Word | 布局-水印，UI有问题（UI补充） |  | 夏斐
49 | Word | 布局-纸张大小、页边距、纸张方向，选项要按照原有的collabora来 |  | 夏斐
50 | PPT | AI助手，输入内容发送后，UI显示存在问题，底部缺失 |  | 夏斐
51 | PPT | 使用AI生成的PPT，无法正确生成多页PPT文件，只是生成了一个PPT大纲 |  | 夏斐
52 | Excel | Excel-打开本地的表格，表格sheet名称没有显示 |  | 夏斐
53 | Excel | 使用AI生成的Excel（生成考勤表），保存后无法再次打开，提示报错 |  | 夏斐
54 | Excel | 创建表格-使用AI生成，无法正常生成，崩溃并返回了列表（偶现） |  | 夏斐
55 | Excel | AI助手，输入内容发送后，UI显示存在问题，底部缺失 |  | 夏斐
56 | Excel | 打开数据量大的表格，会偶现无法打开文件的问题 |  | 夏斐
57 | Excel | Excel-标签页管理，当前打开的标签页数不是最近文档的数，当前打开的标签页指标签页管理模块点击打开文档按钮，同时打开的标签页 |  | 夏斐
58 | Excel | 保存文件提示窗口，弹窗样式UI存在问题 |  | 夏斐
59 | Excel | 修改标签页名称，点击保存未生效 |  | 夏斐
60 | Excel | 点击手机预览没有视觉变化差异 |  | 夏斐
61 | Excel | 预览模式-功能-查到替换，点击App崩溃 |  | 夏斐
62 | Excel | AI助手，输入内容发送后，UI显示存在问题，底部缺失 |  | 夏斐
63 | Excel | AI助手，聊天，缺少输入框，无法测试对话 |  | 夏斐
64 | Excel | 编辑模式，底部的菜单栏与需求不一致，缺少适配手机，多了手机预览 |  | 夏斐
65 | Excel | 编辑模式，当键盘弹出时，快捷功能栏要吸附在键盘上方 |  | 夏斐
66 | Excel | 编辑模式，功能-文件、插入、布局等，默认高度的UI与设计不一致 |  | 夏斐
67 | Excel | 选中单元格，修改字体，没反应 |  | 夏斐
68 | Excel | 功能-常用，设置单元格数值格式，会显示原始的collabora的窗口 |  | 夏斐
69 | Excel | 常用-数值格式-前导零，点击加号没反应 |  | 夏斐
70 | Excel | 常用-数值格式-千位分隔符，选中后状态一直是未选中状态 |  | 夏斐
71 | Excel | 常用-数值格式-负数显示红色，选中后单元格无反应 |  | 夏斐
72 | Excel | 常用-缩进，点击加/减号，框内数值没有变化 |  | 夏斐
73 | Excel | 常用-文本方向，修改单元格没有反应，框内数值没有变化 |  | 夏斐
74 | Excel | 常用-纵向排列，修改单元格没有反应 |  | 夏斐
75 | Excel | 常用-文本换行，选中后状态一直是未选中状态 |  | 夏斐
76 | Excel | 常用-合并单元格，选择合并单元格的方式弹窗，使用的是原始的collabora的窗口 |  | 夏斐
77 | Excel | 常用-边框，修改边框的样式，全部没反应 |  | 夏斐
78 | Excel | 常用-边框，修改边框的颜色，没反应 |  | 夏斐
79 | Excel | 编辑模式，插入本地图像，不是打开文件选择器，要支持拍照、本地图片上传 |  | 夏斐
80 | Excel | 插入图表后，无法双指缩放、放大表格视图 |  | 夏斐
81 | Excel | 插入批注，点击没反应 |  | 夏斐
82 | Excel | 插入形状页面，UI有问题 |  | 夏斐
83 | Excel | 表格的另存为，应该存的是ods/xls/xlsx |  | 夏斐
84 | Excel | 布局的选项是工作表的工作表（插入、删除、冻结） |  | 夏斐
85 | Excel | 数据-数据有效性，使用的是原始的collabora的窗口 |  | 夏斐
86 | PPT | 打开PPT，提示字体静止编辑？ |  | 夏斐
87 | PPT | 预览模式-功能-查到替换，点击App崩溃 |  | 夏斐
88 | PPT | 编辑模式，底部的菜单栏与需求不一致，多了手机预览，缺少幻灯片放映 |  | 夏斐
89 | PPT | 常用-幻灯片，格式的选项需与collabora一致 |  | 夏斐
90 | PPT | 常用-幻灯片，背景点击无选项弹窗 |  | 夏斐
91 | PPT | 常用-幻灯片，母版幻灯片点击和collabora不一致 |  | 夏斐
92 | PPT | 常用-字符，修改字体没有反应 |  | 夏斐
93 | PPT | 常用-字符，修改字符的高亮色没有反应 |  | 夏斐
94 | PPT | 常用-段落，有序列表和无序列表点击没有反应 |  | 夏斐
95 | PPT | 文件-保存点击没有反应 |  | 夏斐
96 | PPT | 编辑后未保存，点击关闭未显示保存文件提示窗口 |  | 夏斐
97 | PPT | 编辑模式，插入本地图像，不是打开文件选择器，要支持拍照、本地图片上传 |  | 夏斐
98 | PPT | 插入表格，插入后未显示 |  | 夏斐
99 | Excel | 分享，点击后分享出去的怎么是tmp格式的文件（这个文件是什么格式，分享出去的应该就是什么格式） |  | 夏斐
100 | PPT | 分享，点击后分享出去的怎么是tmp格式的文件（这个文件是什么格式，分享出去的应该就是什么格式） |  | 夏斐
101 | PPT | 插入-超链接，添加后点击没有跳转对应的链接 |  | 夏斐
102 | PPT | 插入-文本框，点击没有反应 |  | 夏斐
103 | PPT | 插入-更多字段，点击没有反应，功能未做 |  | 夏斐
104 | PPT | AI助手，对PPT的内容进行提问，提示文档全文提取失败，无法回答 |  | 夏斐
105 | PPT | AI助手，聊天，缺少输入框，无法测试对话 |  | 夏斐
106 | PPT | 预览模式，点击查找替换，App崩溃 |  | 夏斐
107 | PPT | 续写，插入文档，不能直接替换选中的文本 |  | 夏斐
108 | PPT | 文案扩写，不要填写扩写要求的页面 |  | 夏斐
109 | PPT | 文案缩写，不要填写缩写要求的页面 |  | 夏斐
110 | PPT | 文案重写，不要填写重写要求的页面 |  | 夏斐
111 | PPT | 选择相册上传图片OCR，应该打开相册 |  | 夏斐
112 | PPT | AI功能-批量格式处理，点击后没有反应 |  | 夏斐
113 | Excel | 编辑模式，点击20多行的单元格，很难选中 |  | 夏斐
114 | Excel | 编辑模式，编辑单元格，已经退出了编辑模式，还是编辑该单元格的状态 |  | 夏斐
115 | Excel | AI条件格式，生成过程比较长，增加动效或状态提示 |  | 夏斐
116 | Excel | AI公式，复制了公式到单元格后，单元格无法正常显示对应的函数的值 |  | 夏斐
117 | Excel | AI数据处理，弹窗默认输入的内容显示了上一个功能输入的内容 |  | 夏斐
118 | Excel | AI数据处理，无法测试，返回结果报错 |  | 夏斐

## Pad
编号 | 模块 | 问题描述 | 附图 | 发现人
1 | 应用 | 开屏页被拉伸 |  | 朱广强
2 | 应用 | 新建文稿、表格、演示的三个图标显示不全 |  | 朱广强
3 | 应用 | 关于页面ui错误 |  | 朱广强
4 | 应用 | 侧边栏点开下一页，跳转方式不对 |  | 朱广强
5 | Word | 文字多选非常困难 |  | 朱广强
6 | Word | AI助手弹窗应该在右侧 |  | 朱广强
7 | Word | AI助手点击发消息，或者切换到聊天后，会自动收起，导致无法聊天 |  | 朱广强
8 | Word | 编辑模式下，点击手机预览，会自动返回到预览模式 |  | 朱广强
9 | Word | 呼出键盘功能无效 |  | 朱广强
10 | Word | 插入表格无法选择插入多少行多少列 |  | 朱广强
11 | Word | 页面上下滑动时没有滑动条 |  | 朱广强
12 | Word | 页面经常卡住 |  | 朱广强
13 | Word | 头像和一些图标显示不全 |  | 朱广强
14 | Word | 查找替换里面点击下一处无法自动跳转 |  | 朱广强
15 | Word | 页面中的一些原生弹窗没有根据ui修改 |  | 朱广强
16 | Word | 页面的原生开关按钮没有根据ui修改 |  | 朱广强
17 | Word | 新建-内容使用AI生成，开关样式不对 |  | 朱广强
18 | Word | 新建-内容使用AI生成，闪退 |  | 朱广强
19 | Excel | 输入一些表格后，触摸屏幕会出现错位现象 |  | 朱广强
20 | Excel | AI公式生成弹窗样式错误 |  | 朱广强
21 | Excel | 功能-常用-字符那些加粗倾斜等，没有做按钮选中效果 |  | 朱广强
22 | Excel | 功能-常用-字符的上下标样式无效 |  | 朱广强
23 | Excel | 功能弹窗底部不要有黑色遮罩（根据ui样式） |  | 朱广强
24 | Excel | 功能-常用-缩进、文本方向、前导零、小数位数功能，按”+“”-“输入框没有实时变化 |  | 朱广强
25 | Excel | 功能-常用-缩进、文本方向、前导零、小数位数功能，按”+“”-“输入框没有实时变化 |  | 朱广强
26 | Excel | 功能-常用-边框功能无效 |  | 朱广强
27 | Excel | 重命名工作表无效 |  | 朱广强
28 | Excel | 合并单元格功能无效 |  | 朱广强
29 | Excel | 插入图标，会在单元格自动填充一些文本 |  | 朱广强
30 | Excel | 偶发，弹窗收不起来 |  | 朱广强
31 | Excel | AI条件格式偶尔出错 |  | 朱广强
32 | PPT | AI生成ppt偶尔会闪退 |  | 朱广强
33 | PPT | 幻灯片-格式切换无效 |  | 朱广强
34 | PPT | 幻灯片-方向切换无效 |  | 朱广强
35 | PPT | 幻灯片-常用-字号切换无效 |  | 朱广强
36 | PPT | 插入-图表，只有竖状图表 |  | 朱广强